## 文档信息
校园学生二手物品交易平台 测试文档
项目名称 | 校园学生二手物品交易平台
测试类型 | 功能测试、接口测试、兼容性测试、回归测试
测试人员 | 朱洋杏
测试周期 | 2025.10–2026.01
项目技术栈 | SpringBoot + MyBatis-Plus + MySQL + Redis + Vue.js + 阿里云OSS + RabbitMQ + JWT
文档版本 | V1.0
最后更新日期 | 2025-01-28

## 项目概述
项目概述
本平台面向全校师生，提供闲置物品发布、搜索筛选、在线咨询、下单、校园自提等全流程功能，解决校园二手交易信息分散、信任度低、交易效率低等核心痛点。 本次测试覆盖用户模块、商品模块、订单模块、消息通知模块、权限模块等核心业务，保障平台功能正常、数据一致、流程闭环、运行稳定，为平台上线提供质量保障。

## 测试范围与环境
测试范围与测试环境
一、测试范围
功能测试范围 | 用户注册、登录、身份校验（学号认证）；商品发布、编辑、上下架、搜索、筛选；图片上传、压缩、云存储（OSS）；订单创建、支付、取消、状态变更；消息通知、咨询回复；权限控制、登录失效、越权校验
接口测试范围 | 用户登录接口（JWT）；商品CRUD接口；订单流程接口；文件上传接口；消息推送接口
非功能测试范围 | 浏览器兼容性（Chrome、Edge）；数据一致性校验；回归测试、Bug验证
二、测试环境
操作系统 | Windows 10/11
浏览器 | Chrome 120+、Edge 120+
接口测试工具 | Postman
数据库 | MySQL 8.0
缺陷管理工具 | 禅道
服务环境 | SpringBoot 后端服务

## 测试方法与工具
测试方法与工具
一、核心测试方法
用例设计方法 | 等价类划分法、边界值分析法、场景法、错误推测法
功能测试 | 人工点测、全流程遍历、正常场景覆盖、异常场景模拟
接口测试 | Postman发送请求、参数校验、返回值验证、状态码校验、异常场景模拟
数据校验 | MySQL查询语句核对数据一致性、排查数据异常
兼容性测试 | 多浏览器、多分辨率适配验证
回归测试 | Bug修复后全量复测、关联功能验证
二、测试工具
用例/缺陷管理 | 禅道
接口测试 | Postman
数据库操作 | MySQL 8.0
抓包分析 | Fiddler
自动化测试 | Selenium
版本控制 | Git

## 测试重点与风险点
测试重点与风险点
一、核心测试重点
1. 用户登录与身份合法性校验，保障账号安全
2. 商品发布与图片上传功能稳定性，保障用户体验
3. 订单全流程闭环与数据准确性，保障交易正常
4. 消息通知到达率与实时性，保障用户及时获取信息
5. 权限控制与越权防护，保障系统数据安全
6. 前后端数据一致性，避免数据错乱、丢失问题
二、高风险测试点
1. 重复下单/重复提交导致数据异常、生成多笔订单
2. 大图片上传失败/超时，前端提示与实际结果不一致
3. 搜索筛选逻辑错误，结果与预期不符
4. 并发操作导致数据错乱、库存超卖
5. 越权操作，可修改/查看他人数据
6. 支付流程异常，导致订单状态与支付结果不一致

## 核心模块测试用例
核心模块测试用例
用例ID | 所属模块 | 用例标题 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果
UC001 | 用户模块 | 正确账号密码登录成功 | 用户已注册 | 1. 进入登录页；2. 输入正确的学号和密码；3. 点击登录按钮 | 登录成功，跳转到首页，本地存储JWT令牌
UC002 | 用户模块 | 错误密码登录失败 | 用户已注册 | 1. 进入登录页；2. 输入正确学号和错误密码；3. 点击登录按钮 | 登录失败，提示"账号或密码错误"，无令牌生成
UC003 | 商品模块 | 正常发布商品成功 | 用户已登录 | 1. 进入商品发布页；2. 填写完整的商品信息、上传图片；3. 点击发布按钮 | 商品发布成功，跳转到商品详情页，数据库新增商品数据
UC004 | 商品模块 | 商品标题为空发布失败 | 用户已登录 | 1. 进入商品发布页；2. 不填写商品标题，填写其他信息；3. 点击发布按钮 | 发布失败，提示"商品标题不能为空"，无数据新增
UC005 | 订单模块 | 正常下单生成订单成功 | 用户已登录，商品可购买 | 1. 进入商品详情页；2. 点击"立即购买"；3. 填写收货信息，提交订单 | 订单生成成功，跳转到订单详情页，数据库新增订单数据，商品库存扣减
UC006 | 订单模块 | 重复点击下单不生成多笔订单 | 用户已登录，商品可购买 | 1. 进入商品详情页；2. 快速连续点击"立即购买"3次；3. 查看订单列表 | 仅生成1笔有效订单，无重复订单数据
UC007 | 接口测试 | 登录接口正确参数返回200 | 无 | 1. Postman发送POST请求到登录接口；2. 传入正确的学号和密码参数 | 接口返回200状态码，响应体包含JWT令牌，用户信息正确
UC008 | 接口测试 | 登录接口空参数返回400 | 无 | 1. Postman发送POST请求到登录接口；2. 不传入账号和密码参数 | 接口返回400状态码，提示"账号和密码不能为空"
UC009 | 兼容性测试 | Chrome浏览器功能正常 | 无 | 1. 打开Chrome浏览器；2. 遍历平台所有核心功能 | 所有功能正常使用，页面无错位，按钮可正常点击
UC010 | 兼容性测试 | Edge浏览器功能正常 | 无 | 1. 打开Edge浏览器；2. 遍历平台所有核心功能 | 所有功能正常使用，页面无错位，按钮可正常点击
UC011 | 用户模块 | 空账号密码登录失败 | 用户已注册 | 1. 进入登录页；2. 不输入学号和密码；3. 点击登录按钮 | 登录失败，提示"账号和密码不能为空"，无令牌生成
UC012 | 用户模块 | 学号格式错误登录失败 | 无 | 1. 进入登录页；2. 输入不符合校园学号格式的账号和密码；3. 点击登录按钮 | 登录失败，提示"学号格式不正确"，无令牌生成
UC013 | 用户模块 | 账号未注册登录失败 | 无 | 1. 进入登录页；2. 输入未注册的学号和任意密码；3. 点击登录按钮 | 登录失败，提示"账号不存在，请先注册"，无令牌生成
UC014 | 用户模块 | 登录成功后访问个人中心正常 | 用户已登录 | 1. 登录成功后；2. 点击进入个人中心页面 | 个人中心页面正常加载，显示用户信息、订单列表、发布商品等功能入口
UC015 | 用户模块 | 退出登录后无法访问需登录页面 | 用户已登录 | 1. 登录成功后；2. 点击退出登录按钮；3. 尝试访问个人中心、发布商品等需登录的页面 | 退出登录成功，跳转到首页，访问需登录页面时自动跳转到登录页，无法访问
UC016 | 商品模块 | 商品价格为0发布失败 | 用户已登录 | 1. 进入商品发布页；2. 填写商品标题、描述，价格设置为0，上传图片；3. 点击发布按钮 | 发布失败，提示"商品价格必须大于0"，无数据新增
UC017 | 商品模块 | 商品价格为负数发布失败 | 用户已登录 | 1. 进入商品发布页；2. 填写商品标题、描述，价格设置为负数，上传图片；3. 点击发布按钮 | 发布失败，提示"商品价格不能为负数"，无数据新增
UC018 | 商品模块 | 商品描述为空发布失败 | 用户已登录 | 1. 进入商品发布页；2. 填写商品标题、价格，不填写商品描述，上传图片；3. 点击发布按钮 | 发布失败，提示"商品描述不能为空"，无数据新增
UC019 | 商品模块 | 未上传图片发布失败 | 用户已登录 | 1. 进入商品发布页；2. 填写商品标题、价格、描述，不上传商品图片；3. 点击发布按钮 | 发布失败，提示"请至少上传一张商品图片"，无数据新增
UC020 | 商品模块 | 商品编辑后信息更新正常 | 用户已登录，已发布商品 | 1. 进入已发布商品的编辑页；2. 修改商品标题、价格、描述等信息；3. 点击保存修改按钮 | 商品信息更新成功，商品详情页、列表页同步显示修改后的信息，数据库数据同步更新
UC021 | 商品模块 | 商品下架后无法被购买 | 用户已登录，已发布商品 | 1. 进入已发布商品的管理页；2. 点击下架按钮；3. 其他用户进入该商品详情页 | 商品下架成功，商品详情页显示"商品已下架"，无法点击购买按钮，无法下单
UC022 | 商品模块 | 商品搜索按关键词筛选正常 | 无 | 1. 进入首页搜索框；2. 输入商品关键词；3. 点击搜索按钮 | 搜索结果正常显示，所有包含输入关键词的商品均被展示，无关键词的商品不显示
UC023 | 商品模块 | 商品按分类筛选正常 | 无 | 1. 进入首页分类栏；2. 选择指定商品分类；3. 查看商品列表 | 商品列表仅显示所选分类下的商品，其他分类商品不显示，筛选结果正确
UC024 | 订单模块 | 商品库存不足下单失败 | 用户已登录，商品库存为0 | 1. 进入库存为0的商品详情页；2. 点击立即购买按钮；3. 提交订单 | 下单失败，提示"商品库存不足，无法购买"，无订单生成，库存无变化
UC025 | 订单模块 | 订单取消后状态更新正常 | 用户已登录，已生成未支付订单 | 1. 进入订单详情页；2. 点击取消订单按钮；3. 查看订单状态 | 订单取消成功，订单状态更新为"已取消"，商品库存恢复，无法再对该订单进行支付操作
UC026 | 订单模块 | 订单支付成功后状态更新正常 | 用户已登录，已生成未支付订单 | 1. 进入订单详情页；2. 完成支付操作；3. 查看订单状态 | 订单支付成功，订单状态更新为"已支付"，商品库存扣减完成，无法取消订单
UC027 | 订单模块 | 订单完成自提后状态更新正常 | 用户已登录，已支付订单 | 1. 进入订单详情页；2. 点击确认自提按钮；3. 查看订单状态 | 订单自提确认成功，订单状态更新为"已完成"，交易流程闭环
UC028 | 订单模块 | 未登录无法下单 | 无 | 1. 未登录状态下进入商品详情页；2. 点击立即购买按钮 | 无法进入下单页面，自动跳转到登录页，提示"请先登录后再进行购买操作"，无订单生成
UC029 | 接口测试 | 商品发布接口正确参数返回200 | 用户已登录，获取到有效JWT令牌 | 1. Postman发送POST请求到商品发布接口；2. 传入正确的商品信息参数，请求头携带有效JWT令牌 | 接口返回200状态码，响应体包含商品ID，商品信息正确，数据库新增商品数据
UC030 | 接口测试 | 商品发布接口无令牌返回401 | 无 | 1. Postman发送POST请求到商品发布接口；2. 传入正确的商品信息参数，请求头不携带JWT令牌 | 接口返回401状态码，提示"未授权，请先登录"，无数据新增
UC031 | 接口测试 | 订单创建接口正确参数返回200 | 用户已登录，获取到有效JWT令牌，商品可购买 | 1. Postman发送POST请求到订单创建接口；2. 传入正确的商品ID、购买数量等参数，请求头携带有效JWT令牌 | 接口返回200状态码，响应体包含订单ID，订单信息正确，数据库新增订单数据，商品库存扣减
UC032 | 接口测试 | 订单创建接口商品ID错误返回400 | 用户已登录，获取到有效JWT令牌 | 1. Postman发送POST请求到订单创建接口；2. 传入不存在的商品ID、购买数量等参数，请求头携带有效JWT令牌 | 接口返回400状态码，提示"商品不存在"，无订单生成，库存无变化
UC033 | 接口测试 | 用户信息接口正确令牌返回200 | 用户已登录，获取到有效JWT令牌 | 1. Postman发送GET请求到用户信息接口；2. 请求头携带有效JWT令牌 | 接口返回200状态码，响应体包含正确的用户信息，数据与数据库一致
UC034 | 接口测试 | 用户信息接口无效令牌返回401 | 无 | 1. Postman发送GET请求到用户信息接口；2. 请求头携带无效的JWT令牌 | 接口返回401状态码，提示"令牌无效或已过期"，无用户信息返回
UC035 | 权限测试 | 普通用户无法访问管理员后台页面 | 普通用户已登录 | 1. 普通用户登录成功后；2. 尝试访问管理员后台页面 | 访问被拒绝，提示"无权限访问该页面"，自动跳转到首页
UC036 | 权限测试 | 普通用户无法修改他人商品信息 | 普通用户已登录 | 1. 普通用户登录成功后；2. 尝试通过接口修改其他用户发布的商品信息 | 操作被拒绝，接口返回403状态码，提示"无权限操作该商品"，商品信息无变化
UC037 | 权限测试 | 普通用户无法查看他人订单信息 | 普通用户已登录 | 1. 普通用户登录成功后；2. 尝试通过接口查看其他用户的订单信息 | 操作被拒绝，接口返回403状态码，提示"无权限查看该订单"，无订单信息返回
UC038 | 兼容性测试 | 不同分辨率页面显示正常 | 无 | 1. 分别在1920*1080、1366*768、1280*720分辨率下打开平台；2. 遍历所有核心页面 | 所有页面显示正常，无错位、无内容溢出、无按钮无法点击的情况
UC039 | 兼容性测试 | Chrome不同版本功能正常 | 无 | 1. 分别在Chrome 110、120、130版本打开平台；2. 遍历所有核心功能 | 所有功能正常使用，无兼容性报错，页面显示正常
UC040 | 回归测试 | Bug修复后原功能正常 | 开发已修复重复下单Bug | 1. 开发修复重复下单Bug后；2. 执行重复下单测试用例；3. 遍历订单相关其他功能 | 重复下单Bug已修复，快速连续点击下单仅生成1笔订单，订单相关其他功能均正常使用，无新问题引入
UC041 | 回归测试 | 版本更新后核心流程正常 | 平台发布新版本 | 1. 平台发布新版本后；2. 执行登录、发布商品、下单、支付、取消订单全流程测试用例 | 核心流程全部正常执行，无功能异常，所有用例通过
UC042 | 异常场景测试 | 网络中断下单过程无数据异常 | 用户已登录，商品可购买 | 1. 进入下单页面，填写完收货信息；2. 点击提交订单按钮的同时断开网络；3. 恢复网络后查看订单和库存 | 无重复订单生成，库存数据正常，无数据错乱，恢复网络后可正常重新提交订单
UC043 | 异常场景测试 | 页面刷新后登录状态不丢失 | 用户已登录 | 1. 登录成功后；2. 刷新浏览器页面；3. 查看登录状态 | 刷新页面后用户仍保持登录状态，无需重新登录，可正常访问需登录的页面
UC044 | 异常场景测试 | 长时间未操作后令牌过期自动退出 | 用户已登录 | 1. 登录成功后；2. 长时间不操作平台，超过令牌有效期；3. 尝试进行需登录的操作 | 令牌过期，操作被拒绝，自动跳转到登录页，提示"登录已过期，请重新登录"，无法进行需登录的操作
UC045 | 消息通知模块 | 订单状态变更后实时推送消息通知 | 用户已登录，有订单状态变更 | 1. 用户下单后，订单状态从"待支付"变更为"已支付"；2. 查看消息通知列表；3. 点击消息查看详情 | 1. 订单状态变更后，消息通知实时推送；2. 消息列表显示对应订单的状态变更通知；3. 点击消息可正常跳转到对应订单详情页
UC046 | 消息通知模块 | 用户收到咨询回复后推送消息通知 | 用户已登录，发布的商品有他人咨询回复 | 1. 其他用户对当前用户发布的商品发送咨询消息；2. 查看消息通知列表；3. 点击消息查看详情 | 1. 收到咨询回复后，消息通知实时推送；2. 消息列表显示对应商品的咨询回复通知；3. 点击消息可正常跳转到对应商品的咨询对话页
UC047 | 消息通知模块 | 消息已读状态更新正常 | 用户已登录，有未读消息 | 1. 进入消息通知列表，查看未读消息；2. 点击未读消息查看详情；3. 返回消息列表查看消息状态 | 1. 未读消息有明显的未读标记；2. 点击查看消息后，消息状态自动更新为已读；3. 已读消息无未读标记，状态显示正确
UC048 | 图片上传模块 | 超大尺寸图片自动压缩上传成功 | 用户已登录，进入商品发布页 | 1. 准备一张超过系统限制尺寸的超大图片；2. 进入商品发布页，点击上传图片按钮，选择该超大图片；3. 等待上传完成 | 1. 图片自动压缩到系统允许的尺寸范围内；2. 图片上传成功，页面显示上传后的图片缩略图；3. 无上传报错，图片可正常用于商品发布
UC049 | 图片上传模块 | 非支持格式图片上传失败 | 用户已登录，进入商品发布页 | 1. 准备一张系统不支持的格式图片（如webp、bmp等）；2. 进入商品发布页，点击上传图片按钮，选择该图片；3. 查看上传结果 | 1. 图片上传失败，系统弹出格式不支持的提示；2. 无图片缩略图显示，无法完成上传操作；3. 无系统报错，提示信息清晰明确
UC050 | 图片上传模块 | 多图批量上传成功 | 用户已登录，进入商品发布页 | 1. 准备3-5张系统支持的商品图片；2. 进入商品发布页，点击上传图片按钮，批量选择所有准备好的图片；3. 等待上传完成 | 1. 所有图片批量上传成功，页面显示所有上传后的图片缩略图；2. 无上传失败的图片，无报错提示；3. 可正常删除、调整图片顺序，用于商品发布
UC051 | 搜索与排序模块 | 商品按价格从低到高排序正常 | 无 | 1. 进入商品列表页，选择价格从低到高排序；2. 查看排序后的商品列表；3. 核对商品价格顺序 | 1. 商品列表按价格从低到高正常排序；2. 价格最低的商品排在最前，价格最高的排在最后；3. 无排序错乱、价格相同的商品排序正常
UC052 | 搜索与排序模块 | 商品按发布时间从新到旧排序正常 | 无 | 1. 进入商品列表页，选择发布时间从新到旧排序；2. 查看排序后的商品列表；3. 核对商品发布时间顺序 | 1. 商品列表按发布时间从新到旧正常排序；2. 最新发布的商品排在最前，最早发布的排在最后；3. 无排序错乱、时间相同的商品排序正常
UC053 | 搜索与排序模块 | 多条件组合筛选正常 | 无 | 1. 进入商品列表页，选择指定商品分类；2. 再设置价格区间筛选条件；3. 点击筛选按钮，查看筛选结果 | 1. 筛选结果同时满足分类和价格区间两个条件；2. 不符合条件的商品不显示在筛选结果中；3. 筛选结果数量正确，无遗漏、无错误匹配的商品
UC054 | 数据校验模块 | 商品标题超过最大长度限制发布失败 | 用户已登录 | 1. 进入商品发布页；2. 填写超过系统最大长度限制的商品标题，填写其他必填信息；3. 点击发布按钮 | 1. 发布失败，系统弹出标题超过最大长度的提示；2. 无商品数据新增到数据库；3. 提示信息清晰，明确标注最大长度限制
UC055 | 数据校验模块 | 商品描述超过最大长度限制发布失败 | 用户已登录 | 1. 进入商品发布页；2. 填写超过系统最大长度限制的商品描述，填写其他必填信息；3. 点击发布按钮 | 1. 发布失败，系统弹出描述超过最大长度的提示；2. 无商品数据新增到数据库；3. 提示信息清晰，明确标注最大长度限制
UC056 | 异常场景测试 | 支付过程中网络中断无重复扣款 | 用户已登录，有未支付订单 | 1. 进入订单支付页，选择支付方式；2. 点击确认支付按钮的同时断开网络；3. 恢复网络后，查看订单状态和支付记录 | 1. 无重复扣款情况，支付记录仅显示1次支付尝试；2. 订单状态保持为"待支付"，无异常状态变更；3. 恢复网络后可正常重新发起支付，无系统错乱
UC057 | 异常场景测试 | 订单异常状态流转被拦截 | 用户已登录，有已支付订单 | 1. 尝试通过接口直接将已支付订单的状态修改为"已取消"；2. 查看订单状态是否变更；3. 核对库存数据是否变化 | 1. 操作被系统拦截，接口返回400状态码，提示非法的订单状态流转；2. 订单状态保持为"已支付"，无异常变更；3. 商品库存数据无变化，无异常扣减或恢复
UC058 | 权限测试 | 未登录用户无法访问需授权接口 | 无 | 1. 未登录状态下，通过Postman直接访问商品发布、订单创建等需授权的接口；2. 查看接口返回结果 | 1. 所有需授权接口均返回401状态码，提示未授权，请先登录；2. 无任何业务操作执行，无数据新增、修改；3. 系统权限拦截正常，无越权访问漏洞
UC059 | 权限测试 | 普通用户无法删除他人商品 | 普通用户已登录 | 1. 普通用户登录成功后；2. 尝试通过接口删除其他用户发布的商品；3. 查看商品是否被删除 | 1. 操作被系统拦截，接口返回403状态码，提示无权限操作该商品；2. 商品状态保持正常，无被删除、下架的情况；3. 系统权限控制正常，无越权操作漏洞
UC060 | 接口测试 | 商品列表分页接口返回数据正确 | 无 | 1. Postman发送GET请求到商品列表分页接口；2. 传入page=1、pageSize=10的分页参数；3. 核对返回数据 | 1. 接口返回200状态码；2. 响应体包含正确的分页信息，总条数、总页数计算正确；3. 当前页数据条数不超过pageSize，商品信息正确，与数据库一致
UC061 | 接口测试 | 商品分类列表接口返回数据完整 | 无 | 1. Postman发送GET请求到商品分类列表接口；2. 查看接口返回结果；3. 核对分类数据 | 1. 接口返回200状态码；2. 响应体包含所有已启用的商品分类，分类ID、分类名称、排序信息完整；3. 数据与数据库中分类表数据完全一致，无遗漏、无错误
UC062 | 兼容性测试 | 移动端浏览器页面适配正常 | 无 | 1. 分别在手机端Chrome、Safari浏览器打开平台；2. 遍历所有核心页面，进行点击、滑动、输入等操作；3. 查看页面显示和功能使用情况 | 1. 所有页面在移动端浏览器正常显示，无错位、无内容溢出；2. 所有按钮、输入框可正常点击、输入，无操作失效的情况；3. 核心功能可正常使用，无兼容性报错
UC063 | 回归测试 | 单功能修复后全量回归无关联问题 | 开发已修复商品搜索功能Bug | 1. 开发修复商品搜索功能Bug后；2. 执行商品搜索相关所有测试用例；3. 遍历商品发布、商品详情、订单相关等关联功能 | 1. 商品搜索功能Bug已修复，所有搜索相关用例全部通过；2. 商品发布、商品详情、订单相关等关联功能均正常使用，无新问题引入；3. 无功能异常、无数据错乱情况
UC064 | 性能基础测试 | 核心接口响应时间符合要求 | 无 | 1. 使用Postman对登录、商品列表、商品详情、订单创建等核心接口，分别发送10次正常请求；2. 统计每次请求的响应时间；3. 核对响应时间是否符合要求 | 1. 所有核心接口的平均响应时间均小于500ms；2. 无请求超时、无接口报错情况；3. 接口响应稳定，无大幅波动情况
UC065 | 地址管理模块 | 新增收货地址成功 | 用户已登录 | 1. 进入个人中心-收货地址管理页；2. 点击新增地址按钮；3. 填写完整的收货人、手机号、地址信息；4. 点击保存按钮 | 地址新增成功，地址列表显示新增的地址信息，数据库新增地址数据
UC066 | 地址管理模块 | 地址必填项为空新增失败 | 用户已登录 | 1. 进入个人中心-收货地址管理页；2. 点击新增地址按钮；3. 不填写收货人、手机号等必填项，只填写部分信息；4. 点击保存按钮 | 地址新增失败，提示必填项不能为空，无地址数据新增
UC067 | 地址管理模块 | 编辑收货地址信息更新成功 | 用户已登录，已存在收货地址 | 1. 进入个人中心-收货地址管理页；2. 点击已有地址的编辑按钮；3. 修改收货人、手机号、地址等信息；4. 点击保存按钮 | 地址信息更新成功，地址列表显示修改后的信息，数据库数据同步更新
UC068 | 地址管理模块 | 删除收货地址成功 | 用户已登录，已存在收货地址 | 1. 进入个人中心-收货地址管理页；2. 点击已有地址的删除按钮；3. 确认删除操作 | 地址删除成功，地址列表不再显示该地址，数据库对应数据被删除
UC069 | 地址管理模块 | 设置默认收货地址成功 | 用户已登录，已存在多个收货地址 | 1. 进入个人中心-收货地址管理页；2. 点击某一地址的设为默认按钮；3. 确认操作 | 该地址被设置为默认地址，有明显的默认标记，下单时默认选中该地址
UC070 | 密码管理模块 | 修改登录密码成功 | 用户已登录，知道原密码 | 1. 进入个人中心-账号安全-修改密码页；2. 输入正确的原密码、新密码、确认新密码；3. 点击确认修改按钮 | 密码修改成功，系统提示修改成功，退出后需使用新密码登录
UC071 | 密码管理模块 | 原密码错误修改密码失败 | 用户已登录 | 1. 进入个人中心-账号安全-修改密码页；2. 输入错误的原密码、新密码、确认新密码；3. 点击确认修改按钮 | 密码修改失败，提示原密码错误，密码无变化
UC072 | 密码管理模块 | 新密码两次输入不一致修改失败 | 用户已登录 | 1. 进入个人中心-账号安全-修改密码页；2. 输入正确的原密码，两次输入不一致的新密码；3. 点击确认修改按钮 | 密码修改失败，提示两次密码输入不一致，密码无变化
UC073 | 密码管理模块 | 找回密码功能正常 | 用户已注册，忘记密码 | 1. 进入登录页，点击忘记密码按钮；2. 输入注册的学号/手机号，完成身份验证；3. 设置新密码，完成找回操作 | 密码找回成功，可使用新密码登录账号，原密码失效
UC074 | 收藏模块 | 收藏商品成功 | 用户已登录，商品可正常查看 | 1. 进入商品详情页；2. 点击收藏按钮；3. 查看个人中心-我的收藏列表 | 商品收藏成功，收藏按钮状态变更，我的收藏列表显示该商品，数据库新增收藏数据
UC075 | 收藏模块 | 取消收藏商品成功 | 用户已登录，已收藏该商品 | 1. 进入个人中心-我的收藏列表；2. 点击已收藏商品的取消收藏按钮；3. 确认取消操作 | 商品取消收藏成功，收藏列表不再显示该商品，数据库对应收藏数据被删除
UC076 | 收藏模块 | 收藏商品上限提示正常 | 用户已登录，已达到收藏数量上限 | 1. 进入商品详情页；2. 点击收藏按钮；3. 查看系统提示 | 系统提示已达到收藏数量上限，无法新增收藏，收藏数据无变化
UC077 | 评论模块 | 发布商品评论成功 | 用户已登录，已完成该商品的交易 | 1. 进入已完成订单的商品详情页；2. 点击评论按钮，填写评论内容、评分；3. 点击发布按钮 | 评论发布成功，商品详情页的评论列表显示该评论，数据库新增评论数据
UC078 | 评论模块 | 评论内容为空发布失败 | 用户已登录，已完成该商品的交易 | 1. 进入已完成订单的商品详情页；2. 点击评论按钮，不填写评论内容，只选择评分；3. 点击发布按钮 | 评论发布失败，提示评论内容不能为空，无评论数据新增
UC079 | 评论模块 | 评论内容超过最大长度发布失败 | 用户已登录，已完成该商品的交易 | 1. 进入已完成订单的商品详情页；2. 点击评论按钮，填写超过系统最大长度限制的评论内容；3. 点击发布按钮 | 评论发布失败，提示评论内容超过最大长度，无评论数据新增
UC080 | 评论模块 | 删除自己发布的评论成功 | 用户已登录，已发布商品评论 | 1. 进入个人中心-我的评论列表；2. 点击自己发布的评论的删除按钮；3. 确认删除操作 | 评论删除成功，我的评论列表和商品详情页的评论列表均不再显示该评论，数据库对应数据被删除
UC081 | 售后/退款模块 | 申请订单退款成功 | 用户已登录，有已支付未完成的订单 | 1. 进入订单详情页；2. 点击申请退款按钮，填写退款原因、退款金额；3. 提交退款申请 | 退款申请提交成功，订单状态更新为"退款中"，系统生成退款申请单，数据库新增退款数据
UC082 | 售后/退款模块 | 退款金额超过实付金额申请失败 | 用户已登录，有已支付未完成的订单 | 1. 进入订单详情页；2. 点击申请退款按钮，填写超过订单实付金额的退款金额；3. 提交退款申请 | 退款申请提交失败，提示退款金额不能超过实付金额，无退款数据新增
UC083 | 售后/退款模块 | 取消退款申请成功 | 用户已登录，已提交退款申请 | 1. 进入退款申请详情页；2. 点击取消退款申请按钮；3. 确认取消操作 | 退款申请取消成功，订单状态恢复为原状态，退款申请单状态更新为"已取消"
UC084 | 账号注销模块 | 账号注销申请提交成功 | 用户已登录，完成账号注销前置条件 | 1. 进入个人中心-账号安全-账号注销页；2. 阅读注销协议，完成身份验证；3. 提交账号注销申请 | 账号注销申请提交成功，系统提示申请已受理，账号进入注销冷静期
UC085 | 账号注销模块 | 未完成交易账号注销申请失败 | 用户已登录，有未完成的订单/交易 | 1. 进入个人中心-账号安全-账号注销页；2. 阅读注销协议，完成身份验证；3. 提交账号注销申请 | 账号注销申请提交失败，提示存在未完成的交易，无法注销账号
UC086 | 优惠券模块 | 领取优惠券成功 | 用户已登录，有可领取的优惠券 | 1. 进入优惠券活动页；2. 点击可领取优惠券的领取按钮；3. 查看个人中心-我的优惠券列表 | 优惠券领取成功，系统提示领取成功，我的优惠券列表显示该优惠券，数据库新增优惠券数据
UC087 | 优惠券模块 | 使用优惠券下单金额抵扣正常 | 用户已登录，有可用的优惠券 | 1. 进入商品详情页，点击立即购买；2. 进入下单页，选择可用的优惠券；3. 提交订单，查看订单实付金额 | 优惠券使用成功，订单实付金额为原价减去优惠券抵扣金额，订单状态正常，优惠券状态更新为"已使用"
UC088 | 优惠券模块 | 过期优惠券无法使用 | 用户已登录，有已过期的优惠券 | 1. 进入商品详情页，点击立即购买；2. 进入下单页，查看可用优惠券列表；3. 尝试选择已过期的优惠券 | 已过期的优惠券不显示在可用优惠券列表中，无法被选择使用，无金额抵扣
UC089 | 批量操作模块 | 批量删除已完成订单成功 | 用户已登录，有多个已完成的订单 | 1. 进入个人中心-我的订单列表；2. 点击批量管理按钮，选择多个已完成的订单；3. 点击批量删除按钮，确认操作 | 选中的订单批量删除成功，订单列表不再显示这些订单，数据库对应数据被删除
UC090 | 批量操作模块 | 批量取消未支付订单成功 | 用户已登录，有多个未支付的订单 | 1. 进入个人中心-我的订单列表；2. 点击批量管理按钮，选择多个未支付的订单；3. 点击批量取消按钮，确认操作 | 选中的订单批量取消成功，订单状态更新为"已取消"，商品库存恢复，数据库数据同步更新
UC091 | 并发场景测试 | 多用户同时下单同一商品库存扣减正常 | 商品库存为10，多个测试用户已登录 | 1. 10个测试用户同时对同一商品发起下单操作，每个用户购买1件；2. 查看所有订单状态和商品库存 | 所有下单操作均正常处理，10个订单均生成成功，商品库存扣减为0，无超卖、无库存扣减异常
UC092 | 并发场景测试 | 多用户同时收藏同一商品无数据异常 | 多个测试用户已登录 | 1. 10个测试用户同时对同一商品发起收藏操作；2. 查看每个用户的收藏列表和商品收藏数 | 所有用户的收藏操作均成功，每个用户的收藏列表均显示该商品，商品收藏数统计正确，无数据错乱、无重复收藏
UC093 | 数据导出模块 | 导出订单列表数据成功 | 用户已登录，有多个订单数据 | 1. 进入个人中心-我的订单列表；2. 点击导出数据按钮，选择导出时间范围；3. 确认导出操作 | 订单数据导出成功，生成的Excel文件包含完整的订单信息，数据与系统内订单数据一致
UC094 | 数据导入模块 | 导入商品数据成功 | 管理员已登录 | 1. 进入管理员后台-商品管理页；2. 点击导入商品按钮，选择符合格式要求的商品数据Excel文件；3. 确认导入操作 | 商品数据导入成功，系统提示导入成功，商品列表显示导入的商品，数据库新增对应商品数据
UC095 | 数据导入模块 | 格式错误的商品数据导入失败 | 管理员已登录 | 1. 进入管理员后台-商品管理页；2. 点击导入商品按钮，选择格式错误/必填项缺失的商品数据Excel文件；3. 确认导入操作 | 商品数据导入失败，系统提示数据格式错误/必填项缺失，无商品数据新增
UC096 | 系统通知模块 | 系统公告推送正常 | 管理员已发布系统公告 | 1. 管理员在后台发布系统公告；2. 普通用户登录平台，查看系统通知列表 | 系统公告正常推送给所有用户，用户的系统通知列表显示该公告，点击可查看详情
UC097 | 系统通知模块 | 订单状态变更推送正常 | 用户有订单状态变更 | 1. 用户的订单状态从"待支付"变更为"已支付"；2. 查看用户的系统通知列表 | 系统自动推送订单状态变更通知，通知列表显示对应订单的状态变更信息，点击可跳转到订单详情页
UC098 | 权限测试 | 管理员账号可正常访问后台管理页面 | 管理员账号已登录 | 1. 管理员账号登录平台；2. 点击进入管理员后台页面；3. 遍历后台所有功能模块 | 管理员可正常访问后台所有管理页面，功能模块可正常使用，无权限拦截
UC099 | 权限测试 | 普通用户无法访问管理员后台接口 | 普通用户已登录 | 1. 普通用户登录平台；2. 通过Postman直接访问管理员后台的商品管理、用户管理等接口；3. 查看接口返回结果 | 所有后台管理接口均返回403状态码，提示无权限访问，无任何业务操作执行，无数据变更
UC100 | 性能测试 | 高并发下核心接口响应稳定 | 无 | 1. 使用压测工具对登录、商品列表、订单创建等核心接口，发起1000并发请求；2. 统计接口响应时间、成功率；3. 查看系统运行状态 | 所有核心接口请求成功率100%，平均响应时间小于1000ms，无接口超时、无系统崩溃，数据库数据无异常

## 缺陷统计与典型Bug
缺陷统计与典型Bug
一、缺陷整体统计
总测试用例数 | 420+
累计发现缺陷数 | 68个
已修复缺陷数 | 68个
遗留缺陷数 | 0个
致命/严重缺陷数 | 6个
回归测试通过率 | 100%
二、典型高风险Bug
BugID | Bug标题 | 严重级别 | 复现步骤 | 修复结果
BUG001 | 连续点击下单生成多笔重复订单 | 严重 | 1. 进入商品详情页；2. 快速连续点击"立即购买"3次；3. 查看订单列表 | 已修复，后端接口增加幂等性控制，前端增加防重复点击限制
BUG002 | 商品下架后仍可被搜索到 | 严重 | 1. 商家将商品下架；2. 用户在搜索页输入该商品关键词搜索 | 已修复，搜索逻辑增加过滤条件，仅展示上架状态商品
BUG003 | 大图片上传失败但前端提示成功 | 严重 | 1. 进入商品发布页；2. 上传超过大小限制的图片；3. 点击发布 | 已修复，前端增加图片大小校验，上传失败给出明确错误提示
BUG004 | 越权可修改他人商品信息 | 致命 | 1. 登录A账号；2. 抓包获取修改商品接口；3. 修改商品ID为B账号的商品ID，发送请求 | 已修复，后端接口增加用户权限校验，仅允许修改自己发布的商品
BUG005 | 订单状态不同步，前端与数据库不一致 | 严重 | 1. 用户取消订单；2. 前端展示订单已取消，但数据库订单状态仍为待支付 | 已修复，订单状态变更逻辑增加事务控制，确保前后端数据一致
BUG006 | Token失效未拦截，可继续操作 | 严重 | 1. 用户登录后，Token过期；2. 继续操作发布商品、下单等功能 | 已修复，后端接口增加Token有效性校验，失效后拦截请求并提示重新登录

## 测试结论与优化建议
测试结论与优化建议
一、测试结论
本次测试覆盖平台所有核心功能、接口、业务流程、兼容性、数据一致性场景，累计设计测试用例420+条，用例覆盖率95%以上，核心模块覆盖率100%。 测试过程中累计发现并推动修复缺陷68个，其中致命/严重缺陷6个，所有缺陷均已修复并通过回归验证，回归测试通过率100%，无遗留缺陷。 平台功能正常、流程闭环、数据准确、运行稳定，符合上线标准，可正式上线交付使用。
二、可优化建议
1. 增加短信/邮箱验证功能，提升用户账号安全性
2. 增加商品审核机制，规范平台商品发布内容
3. 优化弱网环境下的页面加载与操作提示，提升用户体验
4. 增加自动化测试用例，覆盖核心回归场景，提升测试效率
5. 增加商品收藏、分享功能，丰富平台用户体验
6. 优化数据库索引与缓存策略，提升高并发场景下的系统性能